## 2-1
Приложение №2 к Документации о проведении запроса котировок
Запрос котировок (цен) № _01-17уждт___
ЛОТ №_2__
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООО "УЖДТ УС-604"
______________В. И. Климачев
" 20 " июля 2017г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2-1
текущий ремонт кровли и внутренней отделки
Помещение №3 в здании Локомативного депо инв.№9052269 ( аренда АО "ПО ЭХЗ")
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт кровли
1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 покрытия | 7,571
2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 1,8278
3 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 100 м | 0,205
4 | Разборка покрытий цементных | 100 м2 покрытия | 0.963
5 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0.963
6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.205
7 | Разборка кирпичных стен | 100 м2 перегородок | 0.1078
8 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности | 100 м3 кладки | 0,0639
ремонт внутренней отделки помещений
9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.529
10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.546
11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1806
12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных подоконника за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01025
13 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0369
14 | Установка полотен внутренних межкомнатных | 100 полотен | 0.02
15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08856
16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08064
17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.34
ремонт отмостки
18 | Разборка покрытий и оснований бетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,1951
19 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 2,475
20 | Устройство бетонной подготовки | 100м3 | 0,1951
Мусор
21 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 39,2639
22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км: I класс груза | 1 т груза | 39.2639
Составил: ___________________________Кремнева Л.П.
(должность, подпись, расшифровка)

## 2-2
Приложение №2 к Документации о проведении запроса котировок
Запрос котировок (цен) № _01-17уждт___
ЛОТ №_2__
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООО "УЖДТ УС-604"
______________В. И. Климачев
" 20 " июля 2017г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2-2
текущий ремонт
Станционное здание "Партизанская" (инв.№ 1100033, аренда АО "ПО ЭХЗ")
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт отмостки и крыльца
1 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 | 0.844
2 | ремонт крыльца | м3 | 0.25
3 | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов | м3 | 0.4
4 | Монтаж ограждений | т | 0.1
ремонт фасада
5 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 2.2
6 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 2
7 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | 3.685
8 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 3.685
ремонт кровли
9 | Обработка деревянных конструкций антисептическими составами при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 | 4.615
10 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | 100 м3 | 0.02
11 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.9
12 | Разборка кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 4.445
13 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 4.445
14 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 0.75
15 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб | 100 м2 | 0.35
16 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.2
17 | Устройство:фронтонов , карнизов | 100 м2 | 0.19
18 | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 | 0.19
ремонт внутренней отделки
19 | Разборка подшивки потолков | 100 м2 | 1.953
20 | Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 100 м2 | 1.953
21 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 | 1.953
22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1.953
23 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 3.6148
24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.0819
25 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 2.3657
ремонт полов
26 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 1.4791
27 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 1.4791
28 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.409
29 | Ремонт покрытий из плиток | 100 шт | 0.4
замена и окраска окон и дверей
30 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0.326
31 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.0435
32 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 шт | 0.17
33 | Снятие наличников | 100 м | 0.857
34 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0442
35 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 шт | 0.02
36 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0.054
37 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0.0128
38 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0.31266
39 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.19
40 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.288
41 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0.628
42 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.13104
43 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0442
44 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0.1875
45 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 1.007
Ремонт - водопровод и отопление
46 | Смена: унитазов типа "Генуя" на "Компакт" | 100 шт | 0.02
47 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 0.4
48 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | шт | 1
49 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0.4
50 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0.05
51 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 8
52 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0.45
53 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.026
отопление
54 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м | 0.055
55 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0.055
56 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0.055
57 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.03
58 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт | 0.0273
59 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.042
30 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | 100 шт | 0.03
Составил: ___________________________Кремнева Л.П.
(должность, подпись, расшифровка)

## 2-3
Приложение №2 к Документации о проведении запроса котировок
Запрос котировок (цен) № _01-17уждт___
ЛОТ №_2__
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООО "УЖДТ УС-604"
______________В. И. Климачев
" 20 " июля 2017г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2-3
текущий ремонт
Здание складских и кладовых (инв. №100145, аренда ПАО "ОГК-2")
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
ремонт внутренней отделки
1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.894
2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.6812
3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.257
4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.036
5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных подоконника за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.006
6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1454
7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25
8 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.348
9 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0.348
10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0.3442
11 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.0135
12 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01
13 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.00225
14 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.0135
15 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.02
Ремонт кровли
16 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 0.735
17 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 0.735
18 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0.735
19 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности | 100 м3 кладки | 0.065
20 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 3.3
21 | Установка мауэрлата из бруска | 1 м3 древесины в конструкции | 1.4
22 | Устройство карнизов,фронтонов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.355
23 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.485
24 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 древесины в конструкции | 0.90738
25 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 1.925
26 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.135
27 | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.095
Ремонт отмостки
28 | Разборка покрытий и оснований бетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.0478
29 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0955
ремонт фасада
30 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 2.155
31 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 2.155
32 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.155
Мусор
33 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3.0138
34 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км: I класс груза | 1 т груза | 3.0138
Составил: ___________________________Кремнева Л.П.
(должность, подпись, расшифровка)

## 2-4
Приложение №2 к Документации о проведении запроса котировок
Запрос котировок (цен) № _01-17уждт___
ЛОТ №_2__
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООО "УЖДТ УС-604"
______________В. И. Климачев
" 20 " июля 2017г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2-4
текущий ремонт
Здание трансформаторной подстанции (ТП-103) (инв.№9053064, аренда АО "ПО ЭХЗ")
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт кровли
1 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности | 100 м3 | 0.012
2 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.1
3 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 | 0.12
Ремонт отмостки
4 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 | 0.265
ремонт фасада
5 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.1
6 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | 0.62
7 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 0.62
ремонт и замена дверей
8 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен | 10 шт | 0.1
9 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт | 0.01
10 | Смена дверных приборов: петли | 100 шт | 0.01
11 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 шт | 0.01
12 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 2.1
Мусор
13 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2.8444
14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км | 1 т груза | 2.8444
Составил: ___________________________Кремнева Л.П.
(должность, подпись, расшифровка)

## 2-5
Приложение №2 к Документации о проведении запроса котировок
Запрос котировок (цен) № _01-17уждт___
ЛОТ №_2__
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООО "УЖДТ УС-604"
______________В. И. Климачев
" 20 " июля 2017г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2-5
текущий ремонт кровли и отмостки
Здание Мотовозного депо (инв.№ 000000168)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
ремонт кровли
1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 покрытия | 2.204
2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0.448
3 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 100 м2 покрытия | 0.1224
Ремонт отмостки
4 | Разборка покрытий и оснований бетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.0747
5 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0747
Мусор
6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2.05
7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км: I класс груза | 1 т груза | 2.05
Составил: ___________________________Кремнева Л.П.
(должность, подпись, расшифровка)

## 2-6
Приложение №2 к Документации о проведении запроса котировок
Запрос котировок (цен) № _01-17уждт___
ЛОТ №_2__
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООО "УЖДТ УС-604"
______________В. И. Климачев
" 20 " июля 2017г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2-6
текущий ремонт
Сооружение путепровода (инв.№ 9038809, аренда АО "ПО ЭХЗ")
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
ремонт пролета снизу
1 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные | 100 м2 | 0.03
Ремонт откосов
2 | Восстановление профиля вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное | м | 70
3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.44
4 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов с земли и лесов | 100 м2 | 1.9
Составил: ___________________________Кремнева Л.П.
(должность, подпись, расшифровка)